## vc pode fazer um backlog e um p
ID | Prioridade | Item do Backlog (História de Usuário) | Caso de Uso Base | Pontos de História (Estimativa)
PBI 1 | P1 (Crítico) | Como Usuário/Ator Interno, eu quero realizar o login no sistema para ter acesso às funcionalidades do meu perfil. | Módulos de Atores | 5
PBI 2 | P1 (Crítico) | Como Administrador, eu quero ter uma interface para cadastrar novos Clientes no sistema com dados básicos (Nome, Contato, Endereço). | Cadastrar Cliente | 8
PBI 3 | P1 (Crítico) | Como Equipe de Desenvolvimento, eu quero ter a arquitetura do banco de dados (esquema inicial) e o ambiente de desenvolvimento configurados para iniciar a codificação. | Design DB/Setup Técnico | 3
PBI 4 | P2 | Como Cliente/Usuário, eu quero poder consultar e visualizar minhas faturas de energia para saber o valor a ser pago e o consumo. | Visualizar Fatura | 5
PBI 5 | P2 | Como Cliente/Usuário, eu quero realizar o pagamento da fatura por meio de PIX ou cartão de crédito para quitar meu débito. | Realizar Pagamento | 13
PBI 6 | P3 | Como Administrador, eu quero gerenciar os dados de Clientes (alterar e excluir) para manter o cadastro atualizado. | Alterar/Excluir Cliente | 8
PBI 7 | P3 | Como Atendente, eu quero poder registrar um contato de Suporte ou uma Reclamação de um cliente. | Contatar Suporte | 5
PBI 8 | P3 | Como Administrador/Eletricista, eu quero ter uma área de CRUD de Energia para gerenciar os dados de medição e tarifa. | CRUD Energia (Complexo) | 13
PBI 9 | P4 | Como Usuário, eu quero poder enviar Elogios para a empresa de forma rápida e simples. | Realizar Elogios | 2
PBI 10 | P4 | Como Administrador, eu quero Gerar Relatórios de consumo e faturamento para monitorar a performance da empresa. | Gerar Relatórios (Complexo) | 13
Detalhe da Sprint | Valor
Duração da Sprint | 2 Semanas
Equipe | 2 Programadores
Capacidade Estimada | ~140 horas de trabalho (para 2 semanas)
Objetivo da Sprint | "Estabelecer a arquitetura técnica, o módulo de autenticação e permitir o cadastro básico de clientes pelo Administrador."
Item do Backlog (PBI) | Objetivo no Sprint 1 | Pontos de História
PBI 3 | Configurar o ambiente, versionamento e estrutura básica da aplicação (Base do Sistema). | 3
PBI 1 | Desenvolver a tela e a lógica de login e autenticação para todos os 7 perfis (sem regras de autorização detalhadas ainda). | 5
PBI 2 | Implementar a tela e a lógica de cadastro de novos Clientes (CRUD-C: Create) para o Administrador. | 8
Total de Pontos da Sprint |  | 16 Pontos