## mas o projeto tem que ser entre
ID | Fase do Projeto / Tarefa Principal | Duração (Semanas) | Data de Início | Dependência
1.0 | INICIAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2025-05-02 | 2025-01-01
2025-01-01 | Revisão de Requisitos | 1 | 2025-01-01
2025-02-01 | Setup Técnico | 0.5 | 2025-01-08 | 2025-01-01
2025-03-01 | Definição da Arquitetura | 1 | 2025-01-10 | 2025-01-01
2.0 | DESIGN E MODELAGEM | 2025-05-04 | 2025-01-17 | 2025-03-01
2025-01-02 | Design do Banco de Dados | 2 | 2025-01-17 | 2025-03-01
2025-02-02 | Design da Interface (UX/UI) | 2 | 2025-01-31 | 2025-01-02
2025-03-02 | MARCO: Aprovação do Design | 0 | 2025-02-14 | 2025-02-02
3.0 | IMPLEMENTAÇÃO | 10 | 2025-02-14 | 2025-03-02
2025-01-03 | Módulos de Atores/Login | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-02
2025-02-03 | CUs de Consulta (Simples) | 2 | 2025-02-28 | 2025-01-03
2025-03-03 | CUs de CRUD (Clientes) | 2 | 2025-03-14 | 2025-01-03
2025-04-03 | CUs de Transação (Médios) | 3 | 2025-03-28 | 2025-03-03
2025-05-03 | CUs Internos (Complexos) | 4 | 2025-04-04 | 2025-04-03
4.0 | TESTES E QA | 3 | 2025-05-02 | 2025-05-03
2025-01-04 | Testes de Código | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03
2025-02-04 | Testes de Sistema | 1 | 2025-05-13 | 2025-01-04
2025-03-04 | Testes de Aceitação (UAT) | 0.5 | 2025-05-20 | 2025-02-04
5.0 | IMPLANTAÇÃO E ENCERRAMENTO | 1 | 2025-05-23 | 2025-03-04
2025-01-05 | Correções Finais | 0.5 | 2025-05-23 | 2025-03-04
2025-02-05 | Treinamento e Go-Live | 0.5 | 2025-05-27 | 2025-01-05
2025-03-05 | MARCO: Projeto Concluído | 0 | 2025-05-30 | 2025-02-05